2018年度省直机关工委党校

“四名”“双百”工程项目绩效自评报告

项目名称：“四名”“双百”工程

项目单位：省直机关工委党校

主管部门：省直机关工委

评价单位：省直机关工委党校

2019年5月

2018年度省直机关工委党校

“四名”“双百”工程项目绩效自评报告

为加强财政资金管理、强化支出责任、建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）文件精神，湖北省委省直机关工作委员会党校对2018年度“四名”“双百”工程项目支出实施了绩效自评，形成了本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目的立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的：为落实《中国共产党党校工作条例》、《中共湖北省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》，深化教学科研改革，提高培训质量，我校在教学、科研、师资队伍建设和学科建设等方面进行了探索和创新，以此为突破，实现省委、省政府提出的联系实际创新思路、增强培训求实效，大规模培训干部、大幅度提高干部素质的任务，服务我省科学发展、跨越式发展，申请了“四名”“双百”工程专项经费。2018年部门预算中我校“四名”“双百”项目经费70万元。

2、年度项目绩效目标：

（1）培养造就名师，造就一批政治强、业务精、作风正的优秀教师队伍；聘用专家学者、党政管理干部和优秀企业家作党校兼职教授，丰富教学内容，开阔学员眼界，提升教学目标。

（2）努力培育科研名题，建立全方位开放的科研体制和以科研项目为枢纽的科研管理体制，积极推进教学科研一体化，坚持以教学带科研、以科研促教学，努力形成教学出题目、科研做文章、成果进课堂的格局。完成省部级以上课题立项10项，校级课题立项7项，在省级及上刊物发表论文10篇。

（3）加强学科建设，突出党校优势和特色，逐步形成与国内外科学发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。

（4）积极鼓励教学出精品，教学名课每两年评选一次，高标准打造“好课程”。

对以上目标，分别设置了数量指标、质量指标等，具体年度绩效指标见下表：

年度绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派教师培训（人次） | 10 |
|  |  | 落实专家、领导到党校讲课（人次） | 30 |
|  |  | 省部级以上课题立项（项） | 10 |
|  |  | 校级课题立项（项） | 7 |
|  |  | 省级及上刊物发表论文（篇） | 10 |
|  |  | 高标准打造“好课程”（个） | 4 |
|  | 质量指标 | 省部级申报课题立项率 | 30% |
|  |  | 已立项课题完成率 | 50%-80% |
|  |  | 知名专家来校授课占全部面授课程比率 | ≧10% |
|  |  | 省部级以上课题结项优良率 | 30% |
|  |  | 学科建设质量 | 达标 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 实施名课和名师工程，提升党员干部综合素质 | 提升党员干部综合素质 |
|  |  | 实施名题工程，为省委省政府决策提供依据 | 为省委省政府决策提供依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≧95% |
|  |  | 教职工满意度 | ≧95% |

（二）项目资金情况

2018年部门预算中我校“四名”“双百”工程项目专项资金为70万元，其资金用途：

1、“教学名课”资助费、评审费及“教学名师和优秀青年教师”资助10万元；

2、名学科建设经费8万元；

3、名课题资助20.6万元；

4、干部教师进修培训等7.4万元；

5、校内教学老师课酬费12万元；

6、双百工程经费，外请专家讲课费（含交通住宿及其他费用）12万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是成立绩效评价工作小组，按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）文件要求，我校成立了以邹德文校长为组长，彭晓保、秦岩副校长为副组长，各处室负责人为成员组成的绩效评价工作小组，并对做好本次绩效自评工作提出了具体的要求。二是根据绩效自评工作要求，制定绩效评价工作方案。

（二）组织过程

一是组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性。二是有针对性制定绩效评价方案，经领导批准后组织实施，最后由各处室搜集相关资料开展绩效评价。

（三）综合分析评价

绩效评价工作小组对采集的自评相关基础数据资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分级分类等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，详细分析相关子项目没有完成的原因，提出相应的建议，形成绩效自评意见。

（四）自评报告征求意见和出具自评报告

将项目绩效评价结论反馈给党校相关领导和处室，并就相关问题进行沟通，交换意见；绩效评价工作小组根据反馈意见进行修改完善，形成正式项目绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

本次评价通过对项目的产出、效益等各方面进行综合评价，最终评价得分91.00分，自评结果为“良”。

2018年党校“四名”“双百”（两基地一智库）工程经费项目已部分完成，项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年党校业务工作经费项目专项资金70.00万元，年终调减“项目经费支出-商品和服务支出”预算28.20万元，调减后项目预算资金41.80元。实际到位项目资金41.80万元。

2.项目资金执行情况分析

2018年党校业务工作经费项目截至2018年12月31日止，实际项目经费支出共计41.80万元，资金执行率为100%。项目经费支出均为商品和服务支出。

项目预算执行情况表

单位：万元

| 支出项目 | 预算金额 | 实际执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品和服务支出 | 41.80 | 41.80 | 100% |
| 其中：办公费 |  | 6.60 |  |
| 差旅费 |  | 3.38 |  |
| 培训费 |  | 11.24 |  |
| 交通费用 |  | 0.10 |  |
| 办公设备购置 |  | 0.10 |  |
| 劳务费 |  | 20.28 |  |
| 其他 |  | 0.10 |  |
| 项目经费支出合计 | 41.80 | 41.80 | 100% |

3.项目资金管理情况分析

为了规范项目资金管理，在我校“财务管理办法”中，对项目资金的管理职责、资金用途和项目经费支出做出了具体规定。

具体来说，项目资金管理较好的方面包括：项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金到位及时，财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占挪用等违反项目资金管理办法的情况。

但也有不足的地方需要改进，虽然项目的实施组织有序，对各项具体工作能够分解到各处室，但没有建立专门的项目业务管理制度。

（二）绩效目标完成情况分析

2018年，我校大力推进“四名”“双百”工程建设，在教学、科研、学科建设和师资队伍建设等方面进行了探索和创新，取得了较好的效果。具体指标完成情况如下：

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①坚持落实人才强校战略。加强骨干教师和青年教师的培养。选派教师培训：年度指标值10人次，学校先后选派9名教师参加中央党校、省委党校、华师培训中心参加培训，选派2名教师参加全省党校系统赴意大利培训，全年共选派教师培训11人次；加大干部培训轮训力度，先后选派干部37人次到中央党校、省委党校、华师培训中心、瑞金干部学院等地参加各类培训；完成年度教师培训指标。

②加大开放办学力度。不断加大外请报告力度，邀请知名高校专家、学者、领导干部来校作报告。落实专家、领导到党校讲课：年度指标值30人次，实际聘请专家教授、领导来校讲课38人次，占全部面授课程比率超过10%。学员和教师满意度均达到95%以上。

③坚持提升研究能力和咨政水平，深入推进机关党建研究智库建设。把机关党的建设研究作为党校智库建设的主攻方向，积极申报省委党建领导小组、党建研究会的调研课题，围绕重大决策部署确立校级课题。

省部级以上课题立项：年度指标值10项，全年申报立项课题30项，实际完成课题立项10项，其中省委政研室、省科协、省社科联立项4项，省党建研究会立项3项，省委党校立项3项。

校级课题立项：年度指标值7项，实际完成课题立项7项。

省级以上刊物发表论文：年度指标值10篇，全年在《政策》杂志、《湖北日报》理论版、《长江论坛》及其他公开刊物发表发表论文8篇。

④高标准打造“好课程”。年度指标值4门课程，经过省委组织部组织专家组对参评课程进行的集中评审，我校有4门课程被评为全省干部教育培训好课程，入选课程多、比例高，是历年参加全省干部教育培训系统课程评选活动以来的最好成绩。

（2）质量指标

①省部级以上申报课题立项率：年度指标值30%，全年申报立项课题30项，实际完成课题立项10项，实际申报课题立项率33%。

②已立项课题完成率：年度指标值50%-80%，年度已立项课题17项，实际已完成课题7项，实际完成率41%。其中：省部级以上课题已立项10项，实际已完成课题5项，实际完成率50%；校级课题已立项7项，实际已完成课题2项，实际完成率28%；

已立项课题未完成原因：在年度内完成课题立项14项中，有部分课题需要跨年度完成。

③知名专家教授、领导来校授课占全部面授课程比率超过10%，完成年度指标值。

④省部级以上课题结项优良率达到35%，受到省委省政府领导的肯定。

⑤学科建设质量已达标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标

①实施名课和名师工程，较大程度提升了基层党员干部整体综合素质。

党员干部综合素质还需要继续不断提升。

②年度内完成7项已立项课题，为省委省政府决策发挥了重要作用。

下一步为省委省政府决策提供更多的依据。

3、满意度指标完成情况分析

学员和教职工满意度均达到95%以上，得到了广大学员和教职工的一致好评。

（三）绩效指标数据来源及获取方式

本次绩效评价数据来源于省直机关工委党校财务预决算报告、2018年度省直机关工委党校校委班子述职述廉报告及相关附件材料。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）改进措施和建议

1、为了项目能有序、有效的实施，党校要根据省财政厅关于《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的通知（鄂财绩发﹝2014﹞12号）的精神，结合本单位的实际情况，制定单独的“项目实施管理办法”和“项目资金管理办法”等管理制度，以便于在项目实施和监督管理过程中，有更明确具体的管理依据。

2、加强绩效评价指标体系建设。要根据党校教学和党建工作的实际需要，紧紧围绕“两基地一智库”和“四名”“双百”等核心工作，设计建立适用的、合理的“项目绩效指标库”和“项目绩效评价指标体系”，实现项目绩效管理的规范化、常态化。

3、加强项目管理人员培训，提升项目管理水平。通过采取不同方式的培训，提高全员对绩效管理工作认识，提升对项目申请报告的编写、项目的实施、项目监督管理和项目绩效的评价等方面的能力，提升绩效管理工作质量。

4、加强项目的监督管理。（1）强化预算管理，要重视项目预算，增强预算业务控制；（2）增强预算执行的严肃性，提高预算执行的精准率；（3）财务部门要和校纪检部门结合，对项目的立项、实施实行事前、事中监督，事后总结整改。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合。将评价结果作为安排下年度项目预算的重要依据，根据当年项目预算执行情况和支出的情况，并考虑下年度绩效目标，合理、精准地编制下年度项目预算。

（三）拟公开情况

1、及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到项目主管领导及相关部门。项目主管领导或实施部门针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

2、通过湖北机关党建网将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

五、附件：

2018年度“四名”“双百”工程项目绩效自评表

评价单位：中共湖北省委省直机关工作委员会党校

2019年5月28日

2018年度“四名”“双百”工程项目绩效自评表

填报日期：2018年5月28日                                 总分：91.00

| 项目名称 | “四名”“双百”工程项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 省直机关工委 |  | 项目实施单位 | 省直机关工委党校 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□√ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|  | 年度财政资金总额 | 41.80 | 41.80 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 选派教师培训（人次/3分） | 10 | 11 | 3 |
|  |  | 落实专家、领导到党校讲课（人次/3分） | 30 | 38 | 3 |
|  |  | 省部级以上课题立项（项/4分） | 10 | 10 | 4 |
|  |  | 校级课题立项（项/3分） | 7 | 7 | 3 |
|  |  | 省级及上刊物发表论文（篇/4分） | 10 | 8 | 2 |
|  |  | 高标准打造“好课程”（个/3分） | 4 | 4 | 3 |
|  | 质量指标 | 省部级申报课题立项率（5分） | 30% | 33% | 5 |
|  |  | 已立项课题完成率（4分） | 50%-80% | 41% | 2 |
|  |  | 知名专家来校授课占全部面授课程比率（3分） | ≧10% | ≧10% | 3 |
|  |  | 省部级以上课题结项优良率（4分） | 30% | 35% | 4 |
|  |  | 学科建设质量（4分） | 达标 | 达标 | 4 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 实施名课和名师工程，提高党员干部综合素质（15分） | 提升党员干部综合素质 | 较大程度提升 | 13 |
|  |  | 实施名题工程，为省委省政府决策提供依据（25分） | 为省委省政府决策提供依据 | 较好的提供了决策依据 | 22 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≧95% | 95%以上 |  |
|  |  | 教职工满意度 | ≧95% | 95%以上 |  |